## Feuil1
Date | Réel | Planifié
2022-05-05 | 9 | 9 | SPRINT 1 | Tâches totales : | 35
2022-05-06 | 9 | 8 |  | Nombre de sprint : | 4
2022-05-07 | 8 | 7 |  | Nombre de tâches/semaine : | 9
2022-05-08 | 8 | 6
2022-05-09 | 5 | 5
2022-05-10 | 3 | 3
2022-05-11 | 0 | 0
2022-05-12 | 11 | 11
2022-05-13 | 11 | 9
2022-05-14 | 9 | 7
2022-05-15 | 6 | 6
2022-05-16 | 5 | 5
2022-05-17 | 4 | 4
2022-05-18 | 3 | 0
2022-05-19 | 9 | 9
2022-05-20 | 9 | 8
2022-05-21 | 9 | 8
2022-05-22 | 9 | 8
2022-05-23 | 9 | 7 | SPRINT 2
2022-05-24 | 6 | 6
2022-05-25 | 5 | 0
2022-05-26 | 10 | 10
2022-05-27 | 9 | 9
2022-05-28
2022-05-29
2022-05-30
2022-05-31
2022-06-01
SPRINT 3
Formulas:
Date = [Date, row above]+1